Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 19 260,4 | 19 260,4 | 198,3 | 19 098,3 | 162,1 запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2018 год не запланировано | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключен контракт на разработку проекта зон санитарной охраны скважин. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 360,4 | 360,4 | 198,3 | 198,3 | 162,1 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области» и назначены публичные слушания. Заключен контракт на изготовление ПСД по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст.Владимировская» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 18 900,0 | 18 900,0 | 0,0 | 18 900,0 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период был заключен один контракт на изготовление ПСД по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст.Владимировская». Заключен контракт на разработку проекта зон санитарной охраны скважин. Плановые работы выполняются в соответствии с установленными сроками. | X | 30.09.2018 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 405,6 | 1 405,6 | 771,4 | 1 163,4 | 425,9 запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1 093,1 | 1 093,1 | 507,5 | 897,3 | 195,8 запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка) с привлечением организаций хозяйствующих на территории поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 73-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 80 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретены запасные части и комплектующие к бензотриммеру. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 282,5 | 282,5 | 263,9 | 266,1 | 16,4 запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (мун.контракт №16 от 03.05.18г., №15 от 03.05.2018г.); Посажено 80 саженцев деревьев. Был заключено 5 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (телематические услуги связи №4 от 24.01.18г., обкос от сорной растительности – договор № 23 от 23.05.18г., № 24 от 23.05.18г., №32/1 от 27.07.18г, №43 от 27.08.18г., На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено 7 договоров (хозяйственные товары мун. контракт №10 от 18.04.18г., № 20 от 10.05.18г., №22 от 11.05.18г., №28 от 02.07.18г., №30 от 17.07.18г., дизельное топливо №ДК18ЭМКО0548 от 05.03.18г., приобретено детское игровое оборудование №38 от 15.08.18г.), на приобретение ламп и ремонт уличного освещения заключено 2 договора (№33 от 01.08.18г., №47 от 30.09.18г.) | X | 30.09.2018 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Борцова Т.А., Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 20 666,0 | 20 666,0 | 959,7 | 20 261,7 | 404,3 |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                  А.В. Изварин

Исполнитель

Специалист 1 категории Борцова Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 №  95.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 20 666,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 году заключено 20 договоров на сумму 20 261,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 959,7 тыс. рублей или 4,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 35 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 19 260,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» на 2018 год не запланировано, мероприятия 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и 1.4. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок, заключен один мун. контракт на изготовление ПСД по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст.Владимировская».

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2018 году заключено 2 мун.контракта на сумму 198,3 тыс. рублей на разработку проекта зон санитарной охраны скважин, .

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана   методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов.  На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты  за коммунальные услуги населения, предоставления льгот.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено 1 405,6 тыс. рублей. Заключено 17 мун. контрактов на сумму 1 163,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 771,4 тыс. рублей или 54,9%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 3 договора на проведение  мероприятий по оплате уличного освещения, а также по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения на сумму 897,3 тыс. рублей или 82%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключены соглашения с хозяйствующими субъектами на ликвидацию несанкционированных свалок территории поселения;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, приобретение дизельного топлива, детской площадки, приобретение хоз. товаров для проведения субботников и благо устроительных работ на сумму 263,9 тыс. рублей или 93,4%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- приобретена детская площадка;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности,).

-  для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                         А.В.Изварин

Исполнитель:

Специалист 1 категории Борцова Т.А.