Отчёт об исполнении плана реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры»

Отчётный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развития культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Х | Х | Х | 4960,2 | 4960,2 | 1588,7 | 4 005,1 | 955,1тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Основное мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 4960,2 | 4960,2 | 1 588,7 | 4 005,1 | 955,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Контрольное событие   муниципальной программы | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Из общего числа мероприятий проведены: Театрализованный праздник: «Рождественский перезвон», «Колядки» Дискотека «Я танцую», Митинг «Пробитый пулями февраль», Концерт «Солдатам Отечества», Театрализованный праздник «Масленичный разгуляй», Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», Театрализованный праздник «Проводы казака в армию», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Митинг «Память сердца», Праздничный концерт «С праздником победы», Праздничная концертная программа «Мой дом Россия», Визиты милосердия «Подарим радость детям», Цикл бесед «Дружба и конфликт», Познавательная программа «Что такое Вежливость», Экологический праздник «Моя зеленая планета», Вечер поэзии «Мои любимые стихи», Акция. Благоустройство территории станицы «Мы славим Родину трудом», Встреча с людьми разных профессий «Такие разные профессии», Беседа за круглым столом «Терроризм угроза всего общества», Антитабачный квест «Нет табаку!», Спортивно – оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», День молодежи «Звезды зажигаются у нас», Фото выставка «Простой герой уже солдат», Рыцарский турнир «Нормы этикета» Акция (раздача листовок по организации Всероссийский День трезвости) «Скрытая, правда, об алкоголе», Работа над картотекой  « Пенсионеры села», Час мастерства «Дело жизни», Устный журнал «По труду и честь», Беседа «Наркомания - загробная жизнь на этой стороне», Круглый стол. Выставка безалкогольных напитков с последующей дегустацией «Я пью, только полезные для здоровья напитки», Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», Театрализованный праздник «Успение Пресвятой Богородицы», Праздничная – концертная программа ко дню станицы «Донской земли, любимый уголок», Патриотическая акция«Великой русской Победе на Курской дуге – посвящается», Устный журнал Конкурсная программа «Школа молодого эколога», Конкурсно – игровая программа «Если весело живется…» Беседа «СПИД — это опасно», Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», Посиделки «Второй спас яблочного припаса», Диспут «Какого цвета счастье? », Посиделки. Записи обрядов песенного жанра Свадьбы», Посиделки «Наши традиции наше богатство», Посиделки. Оформление альбома «Народный казачий хор «Волюшка», Экскурсия по историческим местам «Приглашаем всех в походы познавать свой край, природу», Спортивное мероприятие (День физкультурника) «Движение жизнь», Тематический вечер «Поговорим о вредных привычках», Волонтерское движение «Тимуровская помощь», Праздничный вернисаж «Умелых рук творенье», Час мастерства Волшебный мир бисера», Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», Цикл бесед «Дружба и конфликт», Встреча с представителями соц. Обеспечения «Социальная защита», Тематический вечер «Мир дому твоему», «Веселые нотки»,Игровая программа  и др.;  Всего проведено: 573 мероприятия, которые посетили: 63 066 человек, в организации мероприятий принимали: 6 307 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований, участников 173 человека.  Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1209,3 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270200695 от 29.12.17г.) на сумму 43500 руб., приобретение канцтоваров (№4 от 20.02.18 г., №7 от 16.04.18 г.,) на сумму 9642,80 руб., хозяйственных товаров (№ 8 от 17.04.18 г., № 1 от 24.04.18 г., № 26 от 18.07.18.,) на сумму 15883,00 руб., программного обеспечения (№17420065/18 от 16.03.18г.; №12 от 17.04.18г., № 10-17 от 26.04.18., № 18 от 20.07.18.,) на сумму 27069,00 руб., приобретение чернил для принтера на сумму 2495 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 01.01.18г.,№2 от 01.01.18г., №3от01.01.18г., №4от 01.03.18г.,№5 от 01.03.18г.,№6 от01.03.18г., №7 от 01.05.8г., №8 от 01.05.18, №9 от20.04.18., № 23 от 01.06.18., № 27 от 01.07.18., № 28 от 01.07.18., № 29 от 01.08.18.,) на сумму 130110,06 руб., был заключен договор подготовку ПСД на строительство клуба (№20 от 26.06.18) на сумму 2 340 000,00 руб, заключены договора на приобретение угля марки АС и АМ (№ 30 от 06.09.18., № 31 от 06.09.18.,) на сумму 144208,00 | Х | 30.09.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной  программе.** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова). | Х | Х | Х | 4960,2 | 4960,2 | 1588,7 | 4 005,1 | 955,1тыс. рублей |

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие культуры»**

**отчетный период - 9 месяцев 2018 г.**

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4 960,2 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2018г. заключено 19 договоров на сумму 4 005,1 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 1 588,8 тыс. рублей или 32%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма – «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 4 960,2 тыс. рублей. Заключено 19 договоров на сумму 4 005,1 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 1 588,8 тыс. рублей или 32%.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Театрализованный праздник: Акция «Спешите делать добро», Посиделки «Капустная вечёрка», Беседа «Судим пагубные привычки», Фотовыставка «Перелистывая страницы памяти», Беседа "Твоя гражданская позиция», Спортивная программа «Мама, папа, я – спортивная семья», Игровая программа «Дорогою добра» Литературно исторический час «Овеянный славою флаг наш Российский» Конкурсная программа «Супершкольники», Встреча с людьми разных профессий «Такие разные профессии», Акция «День красоты для многодетных мам», Молодежный - флешмоб посвященный «Году волонтерства в России», Праздничная программа ко Дню добрых дел «Давайте совершать добрые дела!», Круглый стол «Сущность терроризма», Урок-диалог «Мудрое слово здоровье», Беседа за круглым столом с молодежью «Терроризм угроза всего общества», Час памяти по погибшим в Беслане «Мир против террора»

Трудовая акция» «Сделаем нашу станицу еще красивей», Рыцарский турнир «Нормы этикета», Акция (раздача листовок по организации Всероссийский День трезвости) «Скрытая, правда, об алкоголе», Работа над картотекой « Пенсионеры села», Час мастерства «Дело жизни», Устный журнал «По труду и честь», Беседа «Наркомания - загробная жизнь на этой стороне», Круглый стол. Выставка безалкогольных напитков с последующей дегустацией «Я пью, только полезные для здоровья напитки», Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», Театрализованный праздник «Успение Пресвятой Богородицы», Праздничная – концертная программа ко дню станицы «Донской земли, любимый уголок», Патриотическая акция«Великой русской Победе на Курской дуге – посвящается», Устный журнал Конкурсная программа «Школа молодого эколога», Конкурсно – игровая программа «Если весело живется…» Беседа «СПИД — это опасно», Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», Посиделки «Второй спас яблочного припаса», Диспут «Какого цвета счастье? », Посиделки. Записи обрядов песенного жанра Свадьбы», Посиделки «Наши традиции наше богатство», Посиделки. Оформление альбома «Народный казачий хор «Волюшка», Экскурсия по историческим местам «Приглашаем всех в походы познавать свой край, природу», Спортивное мероприятие (День физкультурника) «Движение жизнь», Тематический вечер «Поговорим о вредных привычках», Волонтерское движение «Тимуровская помощь», Праздничный вернисаж «Умелых рук творенье», Час мастерства Волшебный мир бисера», Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», Цикл бесед «Дружба и конфликт», Встреча с представителями соц. Обеспечения «Социальная защита», Тематический вечер «Мир дому твоему», Игровая программа «Веселые нотки» и др;

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

**Директор МБУК**

**«Владимировский сельский Дом культуры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.М. Кравцова/**