Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 42,8 | 42,8 | 26,0 | - | 16,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2018г. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Владимировского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 42,8 | 42,8 | 26,0 | - | 16,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2018г. |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов, День физкультурника. (авансовые отчеты №1-6) | X | 30.09.2018 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Рост материальной и спортивной базы поселения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. На приобретение спортивной формы заключен 1 мун.контракт (№17 от 07.05.18г.) | X | 30.09.2018 | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Инспектор Лучников В.С. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 139,4 | 139,4 | 122,6 | 96,6 | 16,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2018г. |

Глава Администрации  Владимировского сельского поселения                                                               А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор – Лучников В.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 139,4 рублей. За 69 месяцев 2018 года заключены 2 муниципальных контракта на сумму 96,6 тыс. рублей и предоставлено 6 авансовых отчетов в связи с выездами команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 26,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 122,6 тыс. рублей или 88%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 37 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 42,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 году осуществлено 6 выездов команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 26,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 60,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 9 месяцев 2018 году выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 6 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 96,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключён 2 муниципальных контракта на сумму 96,6 тыс. рублей на приобретение спортивной формы и спортивного оборудования. Фактическое освоение средств составило 100%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате приобретены спортивная форма и спортивное оборудование.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                   А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор – Лучников В.С.