ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.2019 	                                                    № __                                          ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 107, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.В. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации Владимировского сельского поселения от ___.2020 № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Владимировского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Владимировского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Администрация Владимировского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Владимировский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 761 различное по форме и тематике мероприятие по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 12 290 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 173 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования: Владимировский народный казачий хор «Волюшка», детский казачий ансамбль «Криница», хореографический коллектив «Эмбер», вокальная группа «Сударушка», вокальная группа «Бим-Бом», вокальная группа «Балаган»,  театральный кружок «Художественное слово», кружок вязания «Кружевница», вокальная группа «Родничок», патриотический клуб «Станица», семейный клуб «Казачий круг», драматический кружок «Юморина»;

- среди команд поселения было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона, где  семнадцатый год команды поселения занимают 1 место. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения»:

- среди спортсменов команд поселения было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 262 человек, по сравнению с 2019 годом увеличение количества участников соревнований составило 46 человек;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. На что потрачено бюджетных средств 9,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»:

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- приобретены мячи, наколенники, футбольная сетка на сумму 19,2 тыс. рублей;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский  СДК»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 761 различное по форме и тематике мероприятие по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 12 290 человек. В 12 клубных формированиях участвует 173 человека.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. Получено положительное заключение экспертизы на ПСД по строительству сельского Дома культуры на 150 мест в ст.Владимировская.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является своевременное перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год – 5 279,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 5 279,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 5 278,2 тыс. рублей (99,98 процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 5 278,2 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 56,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 55,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»    предусмотрено 5 222,7 тыс. рублей фактические расходы составили 5 222,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 5 показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» достигли планового значения 4 показателей, 1 показатель не достиг планового значения:

Показатель 1:  «Доля граждан Владимировского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Владимировского сельского поселения» составил 42,5 процентов при плановом 42,5 процентов.

Показатель 2: «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 12 290 при плановом 8200;

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 1.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении» – плановое значение - 0,5, фактическое значение  - 2,2.

Показатель 1.2. «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение -70%, фактическое значение- 90%.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Показатель 2.1. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  остался на уровне показателей 2018 года.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5278,2 тыс. рублей / 5279,5 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Глава Администрации – Изварин А.В. Директор МБУК «ЦБ ВСП» - Петрова Н.В.. | 01.01. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов, День Физкультурника. (авансовые отчеты №1-14) | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 01.01. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. На приобретение спортивного инвентаря заключено 3 договора | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК»)» | Глава Администрации – Изварин А.В. Директор МБУК «Владимировский СДК» - Кравцова Е.М. | 01.01. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 760 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 8 474 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 5279,5 | 5279,5 | 5278,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5279,5 | 5279,5 | 5278,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 56,8 | 56,8 | 55,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 56,8 | 56,8 | 55,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | всего | 37,6 | 37,6 | 36,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 37,6 | 37,6 | 36,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 5222,7 | 5222,7 | 5222,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5222,7 | 5222,7 | 5222,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК») | всего | 5222,7 | 5222,7 | 5222,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5222,7 | 5222,7 | 5222,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Владимировского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 36,0 | 42,5 | 42,5 | - |
| 2. | Показатель 2. Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 8474 | 8200 | 12 290 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении | м2/1 житель | 2,2 | 0,4 | 2,2 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 90 | 70 | 90 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,4 | 5,3 | 5,3 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 56,8 | 56,8 | 55,5 | 55,5 | 0,3 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 56,8 | 56,8 | 55,5 | 55,5 | 0,3 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов. (авансовые отчеты №1-11). Приобретены спортивная форма (наколенники), мячи и футбольные сетки. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 5 222,7 | 5 222,7 | 5 222,7 | 5 222,7 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 222,7 | 5 222,7 | 5 222,7 | 5 222,7 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Из общего числа мероприятий проведены: -чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», - Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности», - Посиделки «Наше семейное богатство», - Посиделки «У самовара вся моя семья», -Викторина «Кто я, кто мы, кто моя семья?», -Акция. «День красоты для многодетных мам», -развлекательная программа «Весёлые уроки», -Игровая программа «Приключения веселых туристов», -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», -Экологический десант «Чистота природных мест», - Игровая программа «Веселые нотки», -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», -Тематический вечер «Потехи для смеха», -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России», -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», -Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», - Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», -Посиделки «История станицы, история страны», -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию», -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», -Беседа «Твоя гражданская позиция», - Посиделки «Эта песня идёт по наследству», - Игровая спортивная программа «Весёлые старты с Мистером Здоровяком», - Праздник русской игрушки «Игрушкины потешки» - Танцевально-развлекательная дискотека «Разноцветное лето» - Патриотический вечер, посвящённый битве на Курской дуге «Третье поле победы и славы» - Спортивная эстафета «Полный вперёд!», - Познавательно-развлекательная программа «Иван Купала – обливай кого попало», - Игровая программа «Давайте посмеёмся – удаче улыбнёмся», - Игровая фольклорная программа «Пётр и Павел день убавил», - Информационно - просветительское мероприятие «Мы сами формируем свой взгляд на мир», - Конкурсно - игровая программа «Весёлый экспресс», - Выставка семей станицы Владимировской «Мой род», -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика», -Спортивно-развлекательная программа «Веселиться нам не лень», - Кино-акция «Кинематограф против наркотиков», - Анкетирование «Удовлетворённость населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», - Беседа «Терроризм – территория страха», - Час мастерства «К истокам народной культуры», - Краеведческий час «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», - Экскурсия на природу со спортивными состязаниями «Поход за здоровьем», -Тематическая беседа «Береги здоровье с молоду», -Познавательная программа на Ивана Купала «Купалье», -Викторина по русским народным сказкам «В гостях у сказки», - Игровая программа «Вся жизнь – игра» - Посиделки. Работа с экспозицией уголка народной культуры «Казачий курень», - Познавательно - развлекательная программа «Чем может гордиться человек», - Конкурс детского рисунка «Мы за МИР!», -Конкурсно – развлекательная программа «У природы нет плохой погоды», -Экологический десант «Чистота природных мест», -Тематическая программа ко дню семьи, любви и верности « И чтоб огонь дарил тепло!», - Вечер отдыха для молодых семей «День любви, семьи и верности», -Информационно – просветительская программа «Знать – значит ЖИТЬ!» -Творческий вечер, посвящённый Году театра «Театральные художники» -Турнир сказочных героев «Русская избушка на лесной опушке» -Познавательно - развлекательный час « В гостях у гигиены» -Познавательно - игровая программа «Лук от семи недуг» -Посиделки на Спасовки «Чай – как он приятен, вкусен, крепок, ароматен» -Тематический вечер «Поговорим о вредных привычках» -Волонтёрское движение «Тимуровская помощь» -Спортивное мероприятие (День физкультурника) «Движение – жизнь!» -Вечер памяти, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Не отнимайте солнце у детей» -Вечер экспромт «Всех привечаем, душевно встречаем» -Посиделки «Затейная околица» Семейный вечер «Яблочный банкет» -Обрядовые посиделки «Пришёл -Спас – держи рукавички про запас» -День здоровья с конкурсной программой «Робинзонада», -Игровая программа для детей «Вместе весело шагать», -Информационно – просветительское мероприятие «Курить – здоровью вредить» -Фольклорный праздник «Яблочные потешки», -Игра – викторина на День флага России «Три цвета Росии» -Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую флаг России» -Тематический вечер, посвящённый Дню государственного флага Российской Федерации «Гордо реет флаг державный» -Флэш-моб, посвящённый Дню государственного флага Российской Федерации «Белый, синий, красный» -Беседа «СПИД – это опасно» -Спортивно – игровая программа « Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать» -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса» -Праздник русской каши «С пылу, с жару» -Игровая программа «Вот и лето прошло» -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека» -Экологический субботник «Здоровье и труд вместе идут» -Выставка творческих работ «Земля заветная» -Праздничная концертная программа ко дню станицы «Донской земли любимый уголок» -Линейка, посвящённая Дню Знаний «Здравствуй школа», - Час памяти по погибшим в Беслане «Мир против террора» Квест -игра, посвящённая Дню Знаний «В поисках Золотого ключика» -Спортивно – познавательная программа «Путешествие по городу Здоровейску» День народных игр «Русская старина» -Беседа. Встреча за круглым столом с молодёжью «Обвиняется терроризм» -Театрализованное представление, посвящённое Году театра «Праздник в волшебной стране», -Акция «День красоты для многодетных мам» -Праздничная программа ко Дню добрых дел «Давайте совершать добрые дела», -Краеведческие путешествия «Частица Родины моей» -Песенная программа «Если весело живётся, делай так» -Театрализованный вечер «Потерянная жизнь» -Конкурсно – развлекательная программа «Осеннее кафе» -Посиделки «Станичные посиделки» -Игровая программа, посвящённая Году театра «Хочу быть актёром» -Развлекательная программа «Дождик шлёпает по лужам» -Игровая программа «Сделай наоборот» -Спортивная программа «Мама, папа, я – спортивная семья» -Беседа «Твоя гражданская позиция» -Поэтический вечер «В луче света» -Беседа «Судим пагубные привычки» -Вечер народных игр «Мы играем и поём» -Акция «Спешите делать добро» Т-рудовая акция «Сделаем нашу станицу ещё красивей» -Спортивно – развлекательная программа «Остров здоровья» -Беседа «Наркомания – загробная жизнь на этой стороне» -Игровая программа «Путешествие в страну забытых игр» -Тематическая викторина для детей и подростков «Знаю ли я закон?» -Информационно – просветительское мероприятие «Алкоголь – коварный враг» -Ярмарочный день «Пироги, ватрушки, плюшки да пампушки», -Посиделки «Затейная околица» -Акция (раздача листовок по организации -Всероссийский День трезвости) «Скрытая правда об алкоголе», -Театрализованная программа, посвящённая Году театра «Во, саду ли в огороде» -Игровая программа для детей «Ларец мудрых сказок» и др.; Всего проведено: 617 мероприятия, которые посетили: 60 115 человек, в организации мероприятий принимали: 7 750 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 909159,97 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270200899 от 23.01.19г.) на сумму 47300 руб., приобретение ДВП (№17 от 20.03.19 г.,) на сумму 4435,00 руб., заправка картриджей, (№ 18 от 24.03.19 г.,) на сумму 4990,00 руб., программного обеспечения (№17420038/19 от 18.03.19г. №40308885814 от 01.03.19г. на сумму 42030,00 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 09.01.19г.,№2 от 09.01.19г., №3от09.01.19г., №4от 09.01.19г.,№5 от 01.03.19г.,№6 от01.03.19г., №7 от 01.03.19г., №8 от 01.03.19) на сумму 78096,60 руб. Заключен контракт №17420038/19 от 18.03.19 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; заключен контракт №16 от 22.03.2019 г. автоуслуги по перевозке пассажиров на сумму 10000,00 руб.; заключен контракт №40308885814 от 01.03.2019 г на оказание услуг по доступу к сети интернет на сумму 36000,00 руб.; был заключен договор №2019НБ 140 от 01.04.2019 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 14420,00 руб.; были приобретены строительные материалы контракт №8 от 12.04.2019г на сумму 15826,00 руб.; заключен контракт №17 от 17.04.2019 г на приобретение глянцевой фотобумаги на сумму 2000,00 руб.4 были приобретены хоз.товары контракт №40 от 20.06.2019 г на сумму 4500,00 руб.; была приобретена ткань для пошива ламбрекена на сцену ДК в хуторе Б.Федоровка контракт №41 от 25,06.2019 г на сумму 2000,00 руб.; Заключены договора ГПХ №9 от 01.04.2019 на сумму 6030,26 руб.; №7 от 01.04.2019г на сумму 12060,52 руб.; № 23 от 15.04.2019г на сумму 13152,00 руб.; № 28 от 01.05.2019г на сумму 8897,00 руб.; №29 от 01.05.2019г на сумму 12060,52 руб.; №31 от 01.06.19 на сумму 6030,13руб.,№46 от01.07.19на сумму8897,00 руб., д№47 от 01.07.19г. на сумму 12060,52 руб., д.54 от 01.08.19 г. на сумму 6030,26 руб., был заключен контракт на разработку ПСД на сумму 2340000.00 руб., приобретены канц.товары на сумму 17063,69 д№52 от 23.08.19, закуплен зеленый газон на сумму 9360,00 д.№53 от 27.08.19. Приобретен уголь д№50,51 от 22.08.2019 г. на сумму 61480,00 и 106080,00 руб., были приобретены хоз. товары на сумму 6950,00 ИП Козырь; канц. товары на сумму 9668,94 ИП Гаврилова; Лампочки на сумму 1640,00 ИП Ластенко; Офисная техника на сумму 28110,00 ; музыкальная аппаратура на сумму 36400,00 ООО «Мир звука» | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе. | Х | Х | Х | Х | 5 279,5 | 5 279,5 | 5 278,2 | 5 278,2 | 0,3 тыс. рублей |
|  |  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В., инспектор Лучников В.С., МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 5 279,5 | 5 279,5 | 5 278,2 | 5 278,2 | 0,3 тыс. рублей |