Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | На 2021 год бюджет поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |

| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) |  | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 3 заседания рабочей группы поселения по вопросам собираемости налогов. На заседания было приглашено 17 человек (физические лица). По результатам заседаний рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 351,3 тыс., из них в местный бюджет 94,2. В результате чего было собрано 43,0 тыс. В 2021 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.06.2021 | X | X | X | X | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 5 336,2 | 5 336,2 | 2 164,3 | 439,6 | 3 171,9 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Разработано 9 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5 336,2 | 5 336,2 | 2 164,3 | 439,6 | 3 171,9 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Разработано 5 нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1 758,2 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 344,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 25 контрактов на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно-консультационных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, на общую сумму 439,6 тыс. рублей (контракты №61270201291 от 30.12.20г., №679223 от 31.12.20г., №679223-Б2 от 31.12.20г., №3от 13.01.21г., №ДК21-ЭМК00039 от 13.01.21г., №40308885823 от 14.01.21г., №КС/10 от 12.01.21г., №443ЗВФ от 01.01.21г., №4 от 09.02.21г, №Л147-21 от 10.02.2021г., №6 от 20.02.21г, №7 от 25.03.21г., №8 от 25.03.21г., №2021Б-9 от 04.03.21г., №9 от 03.03.21г, №11 от 17.03.21г., №12 от 17.03.21г, №16 от 23.03.21г, №1742003/21 от 25.03.21г., №17420032/21 от 31.03.21г., №ДК21-ЭМКТО1013 от 07.04.21г., №17420007/21 УЦ от 20.04.21г., №25 от 26.04.21г., №8.1.18.11.8.8/40 от 06.05.21г., №32 от 04.06.21г., №35 от 23.06.21г.) Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |  |
| 11. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 5 994,9 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2021 | X | X | X | X | Х |
| 15. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Начальник СЭиФ Шубина Т.А., Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 5 336,2 | 5 336,2 | 2 164,3 | 439,6 | 3 171,9 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                               А.В. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 №102.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5 336,2 тыс. рублей. В 2021 году заключено 25 контрактов на сумму 439,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 164,3 тыс. рублей или 40,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 18.12.2020 № 20 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2021 год (далее - план реализации).

В 1 полугодии 2021 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 43,0 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2021  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2021 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5 336,2 тыс. рублей. В 2021 году заключено 25 контрактов на сумму 439,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 164,3 тыс. рублей или 40,6%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2021 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполняется в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 1 полугодия 2021 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения                                                      А.В. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А