Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 56,8 | 56,8 | - | - | 56,8 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 56,8 | 56,8 | - | - | 56,8 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали онлайн участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов.  В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | X | 30.06.2021 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 56 652,9 | 56 652,9 | 4 410,8 | 53 882,4 | 2 770,5 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 56 652,9 | 56 652,9 | 4 410,8 | 53 882,4 | 2 770,5 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие   муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Из общего числа мероприятий проведены: -Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь»  -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»  -Посиделки «Наше семейное богатство»  -Посиделки «У самовара вся мая семья»  -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?»  -Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки"  -Игровая программа «Приключения веселых туристов»  -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок»  -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию»  -Экологический десант «Чистота природных мест».  - Игровая программа «Веселые нотки»  -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»  -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса»  -Тематический вечер «Потехи для смеха»  -Развлекательная программа «До свидания, лето»,  -Викторина «Что я знаю о России»  -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России»  -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности»  -Патриотическая акция, -Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи»  -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина»  -Посиделки «История станицы, история страны»  -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений»,  -Час размышления «На пути к толерантному сознанию»  -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика»  -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека»  -Беседа «Твоя гражданская позиция»    и др.;  Всего проведено: 304 мероприятия, которые посетили: 14 542 человек, в организации мероприятий принимали: 207 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1011,9 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270201293 от 31.12.20г.) на сумму 50600 руб., договор по предоставлению услуги к сети Интернет (№40308885814 от 28.01.21 г.,) на сумму 43200,00 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№5 от 01.01.21г. на сумму 6660,04 руб., №6 от 01.01.21г. на сумму 8897,00 руб., №7 от 01.01.21г. на сумму 30834,46 руб., №13 от 01.03.21г. на сумму 8897,00 руб., №14 от 01.03.21г. на сумму 6660,04 руб., №15 от01.03.21г. на сумму 15417,23 руб., №17 от 01.04.21г. на сумму 7708,62 руб. , №19 от 01.05.21 на сумму 6660,04 руб.; №20 от 01.05.21 на сумму 15417,24 руб., №21 от 01.05.21 на сумму 8897,00 руб.) Заключен контракт №17420014/21 от 15.02.21 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; был заключен договор №2021НБ-1247 от 01.06.2021 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 17675,00 руб.; заключен контракт №2 от 29.01.2021 г на приобретение канцелярских товаров на сумму 4990,00 руб. были приобретены хоз.товары контракт №12 от 01.04.21 г на сумму 2730,00 руб.; заключен договор на покупку ткани №11 от 23.03.2021 на сумму 4950,00 руб. ИП Аллахвердян; заключен контракт на изготовление Историко- территориального Атласа №18 от 20.05.2021г.; заключен контракт на обучение специалистов по закупкам №003/ПК от 02.06.2021г. | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной  программе. | Х | Х | Х | Х | 56 709,7 | 56 709,7 | 4 410,8 | 53 882,4 | 2 827,3 тыс. рублей |
| Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 56 709,7 | 56 709,7 | 4 410,8 | 53 882,4 | 2 827,3 тыс. рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период - 6 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 56 709,7 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2021г. заключено 23 муниципальных контракта на сумму 53 882,4 тыс. рублей контракты на строительство сельского Дома культуры в ст.Владимировская, авторский и строительный контроль заключены на двухлетний период.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 18.12.2020 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 56,8 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. Фактическое освоение средств составило 0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 6 месяцев 2021 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 5 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 22 902,2 тыс. рублей. Заключено 23 муниципальных 4 410,8 тыс. рублей или 7,8%.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», - Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности», - Посиделки «Наше семейное богатство», - Посиделки «У самовара вся мая семья», -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», -Акция. «День красоты для многодетных мам», - Развлекательная программа «Весёлые уроки", - Игровая программа «Приключения веселых туристов», - Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», -Экологический десант «Чистота природных мест», - Игровая программа «Веселые нотки», -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России», -

Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», - Марафон посвященный ,

государственности», - Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», -Посиделки «История станицы, история страны» , -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию», - Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика», - Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», - Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.; Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения А.В. Изварин

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова