ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2022 	                                                    № __                                          ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 107, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации Владимировского сельского поселения от _.03.2022 № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Владимировского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Владимировского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Администрация Владимировского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Владимировский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 608 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 1 920 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 203 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования: Владимировский народный казачий хор «Волюшка», детский казачий ансамбль «Криница», хореографический коллектив «Эмбер», вокальная группа «Сударушка», вокальная группа «Бим-Бом», вокальная группа «Балаган»,  театральный кружок «Художественное слово», кружок вязания «Кружевница», вокальная группа «Родничок», патриотический клуб «Станица», семейный клуб «Казачий круг», драматический кружок «Юморина»;

- среди команд поселения было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- проведено оснащение вновь построенного сельского Дома культуры на 150 мест в ст. Владимировская.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения»:

- среди спортсменов команд поселения было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. На что потрачено бюджетных средств 3,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»:

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский  СДК»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 608 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 1 920 человек. В 12 клубных формированиях участвует 203 человека.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. Заключен контракт на строительство сельского Дома культуры на 150 мест в ст.Владимировская, работы идут с опережением графика.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является своевременное перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год – 74 128,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 8 557,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 65 551,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 68 731,3 тыс. рублей (92,7процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 8 428,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 68 731,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 14,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»    предусмотрено 74 114,1 тыс. рублей фактические расходы составили 68 731,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 5 показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» достигли планового значения 4 показателей, 1 показатель не достиг планового значения:

Показатель 1:  «Доля граждан Владимировского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Владимировского сельского поселения» составил 44,5 процентов при плановом 44,5 процентов.

Показатель 2: «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 8 200 при плановом 8 200;

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 1.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении» – плановое значение - 0,4, фактическое значение  - 2,2.

Показатель 1.2. «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение -80%, фактическое значение- 80%.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Показатель 2.1. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  остался на уровне показателей 2020 года.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

68 731,3 тыс. рублей / 74 114,1 тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,93 = 0,93, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,93 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Инспектор (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.01. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», в связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.01. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК»)» | Глава Администрации – Изварин А.А. Директор МБУК «Владимировский СДК» - Кравцова Е.М. | 31.01. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 608 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 203 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 74 128,1 | 74 128,1 | 68 731,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 65 551,1 | 65 551,1 | 60 302,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8 577,0 | 8 577,0 | 8 428,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 14,0 | 14,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5222,7 | 5222,7 | 5222,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК») | всего | 74 114,1 | 74 114,1 | 68 731,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 65 551,1 | 65 551,1 | 60 302,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8 563,0 | 8 563,0 | 8 428,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Владимировского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 43,5 | 44,5 | 44,5 | - |
| 2. | Показатель 2. Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 8 200 | 8 200 | 8 200 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении | м2/1 житель | 2,2 | 0,4 | 2,2 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 80 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - | 6,4 | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2021 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», в связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 74 114,1 | 74 114,1 | 68 731,3 | 68 731,3 | 5 382,8 тыс. рублей (по актам выполненных работ) |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 74 114,1 | 74 114,1 | 68 731,3 | 68 731,3 | 5 382,8 тыс. рублей (по актам выполненных работ) |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Из общего числа мероприятий проведены: - Уличный мини концерт посвященный 9 мая «Помним, гордимся», акция «Георгиевская лента», акция «Голубь мира», акция «День памяти и скорби», Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь» -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности» -Посиделки «Наше семейное богатство» -Посиделки «У самовара вся мая семья» -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?» -Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки" -Игровая программа «Приключения веселых туристов» -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок» -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию» -Экологический десант «Чистота природных мест». - Игровая программа «Веселые нотки» -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию» -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса» -Тематический вечер «Потехи для смеха» -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России» -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России» -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности» -Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи» -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина» -Посиделки «История станицы, история страны» -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию» -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека» -Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.; Всего проведено: 608 мероприятий в организации которых принимали участие 203 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 2 251,6 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270201293 от 31.12.20г.) на сумму 50600 руб., договор по предоставлению услуги к сети Интернет (№40308885814 от 28.01.21 г.,) на сумму 43200,00 руб., договор №КС/115 от 11.01.2021г на вывоз ТКО на сумму 17395,98руб. Договора №8 от 15.03.21 на сумму 1520,00 руб.; №9 от 15.03.21 на сумму 1830,00 руб.; №10 от 15.03.2021г на приобретение запасных частей к оргтекнике и заправку картриджей с ООО «Офисная техника». Были заключены договора гражданско-правового характера (№5 от 01.01.21г. на сумму 6660,04 руб., №6 от 01.01.21г. на сумму 8897,00 руб., №7 от 01.01.21г. на сумму 30834,46 руб., №13 от 01.03.21г. на сумму 8897,00 руб., №14 от 01.03.21г. на сумму 6660,04 руб., №15 от01.03.21г. на сумму 15417,23 руб., №17 от 01.04.21г. на сумму 7708,62 руб. , №19 от 01.05.21 на сумму 6660,04 руб.; №20 от 01.05.21 на сумму 15417,24 руб., №21 от 01.05.21 на сумму 8897,00 руб.; №22 от 01.07.2021 на сумму 21187,57 руб.;№24 от 01.07.21г на сумму 6660,04 руб.; №25 от 01.07.21 на сумму 7708,62 руб.; №26 от 01.07.21 на сумму 4448,50 руб.; №27 от 01.08.2021г на сумму 15417,24 руб.; №27/1 от 01.09.21 на сумму 6660,04 руб.; №30 от 06.09.21 на сумму 29233,00руб.; №31 от 01.10.21 на сумму 29233,00 руб.; №55 от 01.10.21 от 7708,62 руб.; №56 от 15.10.21 на сумму 10957,29 руб.; №60 от 01.11.21 на сумму 6660,04 руб.; №61 от 01.11.21 на сумму 15417,24 руб.; №62 от 01.11.21 на сумму 21914,58 руб.) Заключен контракт №17420014/21 от 15.02.21 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; был заключен договор №2021НБ-1247 от 01.06.2021 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 17675,00 руб.; контракт №23 от 20.07.2021 на продление Випнет на сумму 2900,00 руб.; контракт № 27 от 16.08.2021 на заправку картриджей на сумму 3100 руб. с ООО «Офисная техника»; заключен контракт №2 от 29.01.2021 г на приобретение канцелярских товаров на сумму 4990,00 руб., и контракт №16 от 04.05.21 на сумму 10000,00 с ИП Гаврилова В.Ю., №32 от 08.09.21 на сумму 9910,00 руб. на приобретение канц.товаров, №59 от 01.11.21 на сумму 15000,00 руб. и №67 от 27.12.21 на сумму 8605,08 также с ИП Гаврилова В.Ю.; были приобретены хоз.товары контракт №12 от 01.04.21 г на сумму 2730,00 руб., контракт №63 от 005.11.21 на сумму 6000,00 с ИП Топоров В.А.; заключен договор на покупку ткани №11 от 23.03.2021 на сумму 4950,00 руб. ИП Аллахвердян; заключен контракт на изготовление Историко- территориального Атласа №18 от 20.05.2021г. на сумму 15000,00руб.; заключен контракт на обучение специалистов по закупкам №003/ПК от 02.06.2021г. на сумму 12000,00 руб.; заключен контракт на приобретение Консультант+ № 12208/2771 от 02.09.21г на сумму 30652,68 руб.; заключены контракты на покупку угля: №28 от 02.09.21 на сумму 79500,00руб., №29 от 02.09.21 на сумму 42500,00 руб., №66 от 25.12.21 на сумму 50000,00 руб.; оплата за шторы №55 от 27.12.21 ИП Резеньков на сумму 6276,48; произведена доставка кресел по адресу Ленина 9-б по договору-заявке №829 от 21.12.21 на сумму 42000,00 руб. | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе. | Х | Х | Х | Х | 74 128,1 | 74 128,1 | 68 731,3 | 68 731,3 | 5 382,8 тыс. рублей (по актам выполненных работ) |
|  |  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А., МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 74 128,1 | 74 128,1 | 68 731,3 | 68 731,3 | 5 382,8 тыс. рублей (по актам выполненных работ) |