Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»»

отчетный период  9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Х | Х | Х | 19,7 | 19,7 | 4,7 | 4,7 | 15,0 тыс. руб. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 19,7 | 19,7 | 4,7 | 4,7 | 15,0 тыс. руб. |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС, при дворовых обходах проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. Количество распространённых листовок ориентировочно 620 штук. | Х | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 тыс. руб. |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Проведена информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории, формирование толерантного сознания и поведения среди населения Владимировского сельского поселения. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 тыс. руб. |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | При дворовых обходах проводится информационно-разъяснительная работа по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения Владимировского сельского поселения. | Х | 30.09.2022 | X | X | Х | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Х | Х | Х | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
| 8. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н. | Оформлены стенды, при дворовых обходах проводится информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 30.09.2022 | X | X | Х | Х | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Выпряжкина И.Н.) | X | X | X | 27,9 | 27,9 | 11,5 | 11,5 | 16,4 тыс. руб. |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Исполнитель:

Инспектор по ГО и ЧС Выпряжкина И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского  сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 104.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 27,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 фактическое освоение средств составило 11,5 тыс. рублей, остальные расходы запланированы в 4 квартале

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 27 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 19,7 тыс. рублей. Освоение средств составило 4,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольные события подпрограммы 1 выполнены в установленные сроки. В результате оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год средств предусмотрено 3,0 тыс. рублей, освоено 1,6. тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 5,2 тыс. рублей. Освоение составило 100 процентов. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате ведется работа по приобретению предупреждающих знаков «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                       А.А. Изварин

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ – Изварина Ю.С.