ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__2023 	                                                   №  __                                              ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от __.__.2023 №  __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2022 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 106. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Владимировского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Владимировского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 субботников;

- приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен косметический ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 29.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды поселения.

По основному мероприятию 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» на сходах граждан поднимался вопрос о газификации поселения, о приведении документов на домовладения в соответствие с действующим законодательством.

Проведен электронный аукцион и заключен контракт  на газификацию ст. Владимировская.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 8 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ:

уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов;

к 77-й годовщине Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х. Русско-Прохоровский - произведена побелка деревьев, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретены комплектующие к трактору; проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По основному мероприятию 2.5. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» проводились мероприятия по повышению уровня благоустройства и комфортности территории поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2022 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 год 29 531,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета  - 25 279,2 тыс. рублей, районного бюджета – 6,9 тыс. рублей и бюджета поселения – 4 245,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 29 260,6тыс. рублей (99 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета  - 25 247,9 тыс. рублей, районного бюджета – 4,7 тыс. рублей и бюджета поселения – 4 008,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2022 году предусмотрено 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 9 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень целевого показателя 1 – 1;

степень целевого показателя 2 – 1;

степень целевого показателя 1.1 – 1;

степень целевого показателя 1.2 – 1;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 2.1 – 1;

степень целевого показателя 2.2 – 1;

степень целевого показателя 2.3 – 1;

степень целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

29 260,6 тыс. рублей / 29 531,2тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1=0,99, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Владимировского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня жизни населения | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Проведен электронный аукцион и заключен контракт на газификацию ст. Владимировская |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 77-й годовщине Победы ВОВ проведены благо устроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 46 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретен бензотриммер и комплектующие к трактору. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.5. Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2022 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения | Проведены мероприятия по определению дворовой и общественной территорий с целью создания комфортной среды. Правила благоустройства поселения были приведены в соответствие с рекомендациями Министерства ЖКХ РО. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 29 531,2 | 29 531,2 | 29 260,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 25 279,2 | 25 279,2 | 25 247,9 |
|  | бюджет района | 6,9 | 6,9 | 4,7 |
|  | бюджет поселения | 4 245,1 | 4 245,1 | 4 008,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | всего | 27 761,8 | 27 761,8 | 27 726,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 25 279,2 | 25 279,2 | 25 247,9 |
|  | бюджет района | 6,9 | 6,9 | 4,7 |
|  | бюджет поселения | 2 475,7 | 2 475,7 | 2 473,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 319,2 | 319,2 | 285,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 273,0 | 273,0 | 241,8- |
|  | бюджет района | 46,2 | 46,2 | 43,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» | всего | 27 442,6 | 27 442,6 | 25 673,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 25 006,2 | 25 006,2 | 25 006,1 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 436,4 | 2 436,4 | 2 434,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | всего | 1 769,4 | 1 769,4 | 1 534,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 769,4 | 1 769,4 | 1 534,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 134,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 134,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 10,0 | 10,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0- | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 514,0 | 514,0 | 399,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 514,0 | 514,0 | 399,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Владимировскому сельскому поселению в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 80,0 | 80,0 | - | - |
| 1.3 | Уровень газификации Владимировского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 2.4 | Доля фактических освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

за отчетный период 12 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 27 761,8 | 27 761,8 | 27 726,0 | 27 734,2 | 27,6 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключено три контракта. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 319,2 | 319,2 | 285,7 | 319,1 | 0,1 тыс. рублей |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Разработана проектно-сметная документация по объекту «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области». Проведен электронный аукцион и заключен контракт на газификацию ст. Владимировская | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 27 442,6 | 27 442,6 | 25 673,4 | 25 700,9 | 27,5 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период были заключены три контракта на обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения и контракт на газификацию ст. Владимировская. Плановые работы выполняются в соответствии с установленными сроками. | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 1 769,4 | 1 769,4 | 1 534,6 | 1 645,3 | 124,1 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 134,7 | 1 245,4 | 0,2 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка и х. Р-Прохоровский) с привлечением хозяйствующих субъектов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 тыс. рублей |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 77-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 46 саженцев, привлечено более 45 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретены запасные части и комплектующие к бензотриммеру | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 514,0 | 514,0 | 399,9 | 400,1 | 113,9 тыс. рублей |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведено 36 по дворовых обходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (мун.контракт №17 от 01.04.22г., №18 от 01.04.22г.); Посажено 46 саженцев деревьев. Был заключено 24 контракта на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено (хозяйственные товары мун. контракт №10 от 18.02.22г., № 29 от 13.05.22г.), №53 от 20.09.22г., №55 от 26.09.22г., по ремонту уличного освещения № 16 от 29.03.22г.,№46 от 29.07.22г., на приобретение запасных частей к технике (№17 от 01.04.22г., №ДК22-ЭМКТО1013 от 13.04.22г., №40 от 13.07.22г.), уборка общественных территорий (№28/1 от 04.05.22г., №35 от 01.06.22г., №39/1 от 01.07.22г, №46/1 от 01.08.22г, №52 от 01.09.22, №58 от 09.11.22, №61 от 29.11.22, №62 от 01.12.22№65 от 14.12.22.) | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 29 531,2 | 29 531,2 | 29 260,6 | 29 371,3 | 159,9 тыс. рублей |