ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2024 	                                                   №  __                                              ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от  __.03.2024 №  __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 106. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Владимировского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 22.12.2022 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Владимировского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 субботников;

- приобретена газонокосилка, детские игровые комплексы и комплектующие к трактору;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен косметический ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 22.12.2022 № 12.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды поселения.

По основному мероприятию 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» на сходах граждан поднимался вопрос о газификации поселения, о приведении документов на домовладения в соответствие с действующим законодательством.

Проведен пуск газа в ст. Владимировская.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 9 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ:

уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов;

к 78-й годовщине Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х. Русско-Прохоровский - произведена побелка деревьев, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретены детские игровые комплексы и комплектующие к трактору; проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По основному мероприятию 2.5. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» проводились мероприятия по повышению уровня благоустройства и комфортности территории поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2023 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2023 год 3 753,9  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 3 753,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 2 685,8 тыс. рублей (71,55 процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 2 685,8 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2023 году предусмотрено 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, по 1 не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень целевого показателя 1 – 1;

степень целевого показателя 2 – 0;

степень целевого показателя 1.1 – 1;

степень целевого показателя 1.2 – 1;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 2.1 – 1;

степень целевого показателя 2.2 – 1;

степень целевого показателя 2.3 – 1;

степень целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,9_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 685,8 тыс. рублей / 3 753,9 тыс. рублей = 0,72.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,72/1=0,72, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9х 0,5 + 0,72 х 0,3 + 0,72 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Владимировского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня жизни населения | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Проведен пуск газа в ст. Владимировская |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 78-й годовщине Победы ВОВ проведены благо устроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 46 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретен бензотриммер, детские игровые комплексы и комплектующие к трактору. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.5. Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения | Проведены мероприятия по определению дворовой и общественной территорий с целью создания комфортной среды. Правила благоустройства поселения были приведены в соответствие с рекомендациями Министерства ЖКХ РО. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3 753,9 | 3 753,9 | 2 685,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 753,9 | 3 753,9 | 2 685,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | всего | 289,6 | 289,6 | 103,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 289,6 | 289,6 | 103,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» | всего | 289,6 | 289,6 | 103,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 289,6 | 289,6 | 103,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | всего | 3 464,3 | 3 464,3 | 2 582,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 464,3 | 3 464,3 | 2 582,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 2 087,0 | 2 087,0 | 1 241,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 087,0 | 2 087,0 | 1 241,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 10,0 | 10,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0- | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 1 367,3 | 1 367,3 | 1 341,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 367,3 | 1 367,3 | 1 341,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Владимировскому сельскому поселению в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 40,0 | 20,0 | 40,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.3 | Уровень газификации Владимировского сельского поселения | процентов | - | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 2.4 | Доля фактических освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

за отчетный период 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 289,6 | 289,6 | 103,1 | 103,1 | 186,5 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключено три контракта. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Закончено строительство по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области». | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 289,6 | 289,6 | 103,1 | 103,1 | 186,5 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период был заключен контракт на пусконаладочные работы по газификации ст.Владимировская (№3 от 20.09.23). Плановые работы выполняются в соответствии с установленными сроками. | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 3 464,3 | 3 464,3 | 2 582,7 | 2 778,9 | 685,4 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 2 087,0 | 2 087,0 | 1 241,6 | 1 437,8 | 649,2 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка и х. Р-Прохоровский) с привлечением хозяйствующих субъектов | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 тыс. рублей |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 77-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 46 саженцев, привлечено более 45 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретены детские игровые комплексы; - приобретены запасные части и комплектующие к бензотриммеру | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 1 367,3 | 1 367,3 | 1 341,2 | 1 341,2 | 26,1 тыс. рублей |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2023 | 29.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведено 19 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (мун.контракт №17 от 01.04.23г., №18 от 04.04.23г.); Посажено 46 саженцев деревьев. Был заключено 20 контрактов на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено (хозяйственные товары мун. контракт №28 от 05.05.23г., № 27 от 05.05.23г.), №22 от 14.04.23г., №27 от 02.05.23г., №31 от 17.05.23г., №46 от 21.08.23, по ремонту уличного освещения № 13 от 28.02.23г., №23 от 17.04.23г., №38 от 04.07.23, №52 от 25.09.23, №66 от 22.12.23, работы по ремонту памятника ВОВ №33 от 25.05.23г., на приобретение запасных частей к технике (№31 от 17.05.23г., №ДК23-ЭМКТО00841 от 11.04.23г., №40 от 13.07.22г.), уборка общественных территорий (№15 от 20.03.23, №19 от 10.04.23г., №37 от 03.07.23г., №42 от 01.08.23г, №47 от 01.09.23г, №52 от 01.09.22, №37 от 03.07.23, №42 от 01.08.23, №47 от 01.09.23, на обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения (№39, 40 от 27.07.23), ремонт пешеходного моста №49 от 13.09.23, ремонт колодцев №50 от 13.09.23, спил деревьев №57 от 27.11.23, приобретение детских игровых комплексов №131,122 от 02.11.23. | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 3 753,9 | 3 753,9 | 2 682,8 | 2 882,4 | 871,5 тыс. рублей |