ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2024 	                                                    № __                                         ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 107, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации Владимировского сельского поселения от __.03.2024 № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Владимировского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Владимировского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Администрация Владимировского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Владимировский СДК», данное учреждение    -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 768 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 11 705 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 207 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования: Владимировский народный казачий хор «Волюшка», детский казачий ансамбль «Криница», хореографический коллектив «Эмбер», вокальная группа «Сударушка», вокальная группа «Бим-Бом», вокальная группа «Балаган»,  театральный кружок «Художественное слово», кружок вязания «Кружевница», вокальная группа «Родничок», патриотический клуб «Станица», семейный клуб «Казачий круг», драматический кружок «Юморина»;

- среди команд поселения было проведено 16 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- проводятся мероприятия во вновь построенном сельском Доме культуры на 150 мест в ст. Владимировская.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения»:

- среди спортсменов команд поселения было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Проведены различные мероприятия:

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. На что потрачено бюджетных средств 4,5 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»:

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский  СДК»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 78 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 11 705 человек. В 12 клубных формированиях участвует 207 человек.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год – 8 077,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 8 077,2 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8 051,2 тыс. рублей (99,68 процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 8 051,2 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 132,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 106,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»    предусмотрено 7 945,1 тыс. рублей фактические расходы составили 7 945,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 5 показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» достигли планового значения 4 показателей, 1 показатель не достиг планового значения:

Показатель 1:  «Доля граждан Владимировского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Владимировского сельского поселения» составил 44,5 процентов при плановом 44,5 процентов.

Показатель 2: «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 8 200 при плановом 8 200;

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 1.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении» – плановое значение - 0,4, фактическое значение  - 2,2.

Показатель 1.2. «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение -80%, фактическое значение- 80%.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Показатель 2.1. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  остался на уровне показателей 2021 года.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8 051,2 тыс. рублей / 8 077,2 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,97/1 = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона». | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С.(Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК»)» | Глава Администрации – Изварин А.А. Директор МБУК «Владимировский СДК» - Туров А.Е. | 31.12. 2023 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 768 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 207 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 8 077,2 | 8 077,2 | 8 051,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8 077,2 | 8 077,2 | 8 051,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 132,1 | 132,1 | 103,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 132,1 | 132,1 | 103,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | всего | 42,8 | 42,8 | 21,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,8 | 42,8 | 21,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 89,3 | 89,3 | 84,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 89,3 | 89,3 | 84,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Владимировского сельского поселения (МБУК «Владимировский СДК») | всего | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Владимировского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 44,5 | 44,5 | 44,5 | - |
| 2. | Показатель 2. Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 8 200 | 8 200 | 8 200 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении | м2/1 житель | 2,2 | 0,4 | 2,2 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 80 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - | 6,4 | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (инспектор Лучников В.С., Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 132,1 | 132,1 | 106,1 | 106,1 | 26,0 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (инспектор Лучников В.С., Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 132,1 | 132,1 | 106,1 | 106,1 | 26,0 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Владимировского сельского поселения (инспектор Лучников В.С., Глава Администрации поселения Изварин А.А.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», в связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Х | Х | Х | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 | 7 945,1 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Из общего числа мероприятий проведены: - Уличный мини концерт посвященный 9 мая «Помним, гордимся», акция «Георгиевская лента», акция «Голубь мира», акция «День памяти и скорби», Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь» -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности» -Посиделки «Наше семейное богатство» -Посиделки «У самовара вся мая семья» -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?» -Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки" -Игровая программа «Приключения веселых туристов» -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок» -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию» -Экологический десант «Чистота природных мест». - Игровая программа «Веселые нотки» -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию» -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса» -Тематический вечер «Потехи для смеха» -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России» -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России» -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности» -Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи» -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина» -Посиделки «История станицы, история страны» -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию» -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека» -Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.; Всего проведено: 768 мероприятий в организации которых принимали участие 207 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 4 611,5 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг контракт №61270201774 от 09.01.23г. ПАО «ТНС Энерго», контракт по предоставлению услуги к сети Интернет №40308885814 ПАО «МТС» от 01.01.23 г., на сумму 43200,00 руб., контракт № 480 ЗВФ от 09.01.2023 ГУП РО «УРСВ» на холодное водоснабжение на сумму 89900 руб., контракт №КС/125 от 21.03.2023г ООО «Экострой-Дон» на вывоз ТКО на сумму 19050 руб., контракт №331615073.22 от 09.01.2023 г ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг телефонной связи 16800 руб., контракт № К052442/23 от 20.03.23 СКБ "Контур" на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 8500 руб., контракт №1 от 09.01.23 на обслуживание сайта ООО «Власть-инфо на сумму 12000 руб.; контракт №1 от 01.01.23 ГПХ Уборщица с Ермаковой А.Г. на сумму 165510,00 руб.; контракт №2 от 01.01.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 53837,00 руб.; контракт №3 от 01.01.23 ГПХ Уборщица Корольченко Т.И. на сумму 45837,00 руб.; контракт №4 от 01.01.23 ГПХ Гардеробщица Анохина М.Г. на сумму 48270,00 руб.; контракт №5 от 01.01.23 ГПХ Дворник Пшеничный С.И. на сумму 16090,00 руб.; контракт №6 от 01.01.23 ГПХ Истопник Плотников Е.Е. на сумму 56847,00 руб.; контракт №7 от 01.01.23 ГПХ Истопник Силантьев Г.А. на сумму 56847,00 руб.; контракт №8 от 01.01.23 ГПХ Истопник Петунина Е.В. на сумму 56847,00 руб.; контракт №9 от 01.01.23 ГПХ Истопник Николаюк А.А. на сумму 56847,00 руб.; контракт №10 от 09.01.2023г ООО «РемКомСтрой» на обслуживание котельной на сумму 21000,00 руб., контракт № 11 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание УАПС на сумму 42900,00 руб., контракт № 12 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание вентиляционной системы на сумму 69300,00 руб., контракт № 13 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание противодымной защиты на сумму 52800,00 руб., контракт № 14 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание охранной сигнализации на сумму 35200,00 руб., контракт № 15 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание эл.щитовой на сумму 132000,00 руб., контракт №16 от 16.02.23 на преобретение хоз.товаров ИП Козырь В.В. на сумму 19060,00 руб.; контракт №17 от 17.02.2023 ООО «Офисная техника» заправка картриджей на сумму 3300,00 руб.; контракт № 18 от 27.02.2023 г.ИП Гаврилова В.Ю. на приобретение канц.товаров на сумму 27219,12 руб., контракт № 19 от 02.03.2023 ИП Абдуллаев К.С. на приобретение банера «Владимировское сп» на сумму 7150,00 руб., контракт № 21 от 20.04.2023 г с ИП Козырь В.В. хоз.товары на сумму 18995,00 руб., контракт №22 от 17.05.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 29481,67руб. ИП Гаврилова В.Ю., контракт № 23 ГПХ Волков С.А. покос травы от 29.05.23 на сумму 6950,00 руб., контракт № 24 от 01.06.23 ГПХ Вербицкая ремонт ступеней и отмостка СДК на сумму 28750,00 руб., контракт №25 от 29.06.2023 г на приобретение хоз.товаров на сумму 5000,00 руб. ИП Козырь В.В., контракт №27 от 01.07.23 ГПХ Гардеробщица Анохина М.Г. на сумму 16092,00 руб.; контракт №28 от 01.07.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 8046,00 руб.; контракт №29 от 27.07.23 ключ активации Випнет на сумму 2900,00 руб.; контракт №34 от 01.08.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 40230,00 руб.; контракт №30 от 04.08.23 на приобретение угля марки АМ 30 тонн ООО «ГрандГолд» на сумму 249000,00 руб.; №31 от 04.08.23 на приобретение угля марки АС 10 тонн ООО «ГрандГолд» на сумму 75000,00 руб.; контракт №32 от 17.08.23 ГПХ уборщик Мустафаева И.И. на сумму 65516,00 руб.; контракт №35 от 31.08.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 15636,13 руб. ИП Гаврилова В.Ю., контракт №36 от 11.09.23 ГПХ уборщик Корольченко Т.И. на сумму 32184,00 руб.; контракт №42 от 16.10.2023 хоз.товары ИП Топоров В.А. на сумму 16800 руб., контракт №43 от 16.10.2023 ИП Мальцева Е.Е. фурнитура для прикладного на сумму 9900,00 руб.; Договор ГПХ №38 от 16.10.23 Силантьев Г.А. истопник на сумму 48105,00 руб.; Договор ГПХ №39 от 16.10.23 Туров А.Е. истопник на сумму 48105,00 руб.; Договор ГПХ №40 от16.10.23 Растеряев Е.Б. истопник на сумму 48105,00 руб.; Договор ГПХ №41 от 16.10.23 Карпов А.П. истопник на сумму 48105,00 руб.; контракт №42 от 08.11.2023 обучение по пожарной безопасности ИП Высочкина на сумму 4700,00 руб., приобретение плана эвакуации здания МБУК «ВСДК» в ООО «Пожсервис» контракт №43 от 08.11.2023; контракт №44 от 17.11.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 14156,25 руб. ИП Гаврилова В.Ю.; контракт №45 от 20.11.2023 с ИП Абдуллаев К.С. приобретение баннеров на сумму 18110,00 руб.; контракт №46 от 24.11.2023 ООО «Офисная техника» - заправка картриджей на сумму 3200,00 руб.; контракт №47 от 24.11.2023 ООО «Офисная техника» - работы по ремонту принтеров на сумму 6100,00 руб.; контракт №48 от 05.12.2023 ООО «Офисная техника» приобретение МФУ на сумму 94900,00 руб.; контракт №49 от 05.12.2023 ИП Козырь хоз.товары на сумму 30899,00 руб.; контракт №50 от 05.12.2023 ИП Гаврилова В.Ю. канц.товары на сумму 20000,00 руб.; Контракт №51 от 05.12.2023 ООО «Фабрика рекламы» буквы «дом культуры» на сумму 37600,00 руб.; Контракт №52 от 06.12.2023 ООО «Фабрика рекламы» банеры на сумму 25720,00 руб.; контракт №53 от 06.12.2023 ООО «АбсолютАвто» приобретение АКБ и зарядного устройства к ним на сумму 28039,00 руб.; контракт №54 от 06.12.2023 ИП Данилов приобретение новогодних гирлянд на сумму 14999,00 руб.; контракт №55 от 06.12.2023 ИП Мальцева Е.Е. приобретение материалов для прикладного искусства на сумму 22553,00 руб.; контракт №57 от 07.12.2023 ООО «Офисная техника» Антивирус Касперского на сумму 4300,00 руб.; контракт №58 от 12.12.2023 ИП Хозеева И.Г. конфеты для подарков на НГ на сумму 39863,63 руб.; контракт№ 59 от 13.12.2023 ИП Гаврилова В.Ю. стеллаж на сумму 8009,00 руб.; контракт №60 от 27.12.2023 ООО «Офисная техника» приобретение usb накопителя 64 гб. на сумму 509,07 руб. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе. | Х | Х | Х | Х | 8 077,2 | 8 077,2 | 8 051,2 | 8 051,2 | 26,0 тыс. рублей |
|  |  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А., МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Х | Х | Х | 8 077,2 | 8 077,2 | 8 051,2 | 8 051,2 | 26,0 тыс. рублей |