Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.10.2018 № 106. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4 717,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 717,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1 090,6 тыс. рублей   
или 23,12 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – КПМ 2).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы   
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 № 22.

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 682,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 682,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 75,2 тыс. рублей или 11,02 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 2 контрольных точки.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точка, из них: ранее запланированного срока – 2.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1);

произведена уплата расходов за услуги по аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования платежное поручение №515678 от 03.04.2025, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости платежное поручение №33073 от 26.06.2025 (контрольная точка 1.2).

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4 025,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 025,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1 015,5 тыс. рублей или 25,23 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 10.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244

253614855589461480100100040003512247

253614855589461480100100050004299244 (контрольная точка 1.1);

заключены муниципальные контракты от 09.01.2025 № 61270202081, 17.03.2025 № 10 на мероприятия по оплате и содержанию уличного освещения (контрольная точка 1.2);

сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.3);

произведена оплата по муниципальным контрактам, платежные поручения №284229 от 17.01.2025, №311432 от 20.01.2025, №479783 от 05.02.2025, №683447 от 14.02.2025, №683448 от 14.02.2025, №896670 от 04.03.2025, №255012 от 14.03.2025, №251746 от 14.03.2025, №451524 от 28.03.2025, №506848 от 03.04.2025, №749135 от 14.04.2025, №764139 от 15.04.2025, №114625 от 06.05.2025, №270793 от 14.05.2025, №291734 от 15.05.2025, №535548 от 03.06.2025, №800022 от 17.06.2025, №794335 от 17.06.2025 (контрольная точка 1.4);

состоялся весенний месячник чистоты на территории Владимировского сельского поселения (контрольная точка 2.1);

состоялся весенний День древонасаждении на территории Владимировского сельского поселения (контрольная точка 2.2);

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244

253614855589461480100100050004299244 (контрольная точка 2.5);

заключены муниципальные контракты от 28.03.2025 №12, 28.03.2025 №13, 08.04.2025 №14, 08.04.2025 №15, 09.04.2025 №16, 05.05.2025 №20, 07.05.2025 №21, 19.05.2025 №31, 02.06.2025 №25 на мероприятия по благоустройству территории поселения (контрольная точка 2.6);

сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 2.7);

произведена оплата по муниципальным контрактам, платежные поручения №687631 от 10.04.2025, №291735 от 15.05.2025, №350097 от 19.05.2025, №350096 от 19.05.2025, №518248 от 30.05.2025, №518249 от 30.05.2025 (контрольная точка 2.8).

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы   
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.