Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.10.2018 № 107. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8 893,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 893,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 4 006,9 тыс. рублей  
или 45,06 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры» (далее – КПМ 2).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы   
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 № 23.

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 56,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 56,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 22,5 тыс. рублей или 39,61 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точка, из них: ранее запланированного срока – 4.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1.1);

заключен муниципальный контракт от 11.04.2025 № 17 на приобретение спортивного инвентаря (контрольная точка 1.1.2);

сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.1.3);

произведена оплата по муниципальному контракту, платежные поручения №770828 от 15.04.2025, №311433 от 20.01.2025 (контрольная точка 1.1.4).

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8 836,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 836,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3 984,4 тыс. рублей или 45,09 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

заключено соглашение №110-2025-005339 от 09.01.2025 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУК «ВСДК» (контрольная точка 1.1.1);

проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением, представлена аналитическая справка о работе МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» за 1 полугодие 2025 года (контрольная точка 1.1.3);

осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением, представлена аналитическая справка о работе МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» за 1 полугодие 2025 года (контрольная точка 1.1.4).

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы   
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.