РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2025                                                        № 30                                  ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского  сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского  сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                             А.А. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 27.03.2025  № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2024 год.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 104, ответственным исполнителем является Администрация Владимировского сельского поселения и в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены  стенды по пожарной безопасности, в рамках противодействия терроризму и экстремизму на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

9) Мир и согласие.

- проведено 8 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) О введении на территории поселения режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) Утверждение плана работы комиссии на 2024 год.

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

7) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

8) Об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактике СOVID-19/

9) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Владимировском сельском поселении.

10) О привлечении граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по противодействию терроризму и экстремизму и минимизации их последствий.

11) при 141 по дворовом обходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории была произведена перезарядка огнетушителя. Оформлены стенды по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

В целях снижения уровня распространения террористических и экстремистских проявлений, а также устранения причин и условий, способствующих возникновению террористических и экстремистских проявлений при по дворовых обходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события,  из них не достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки количество – 2.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме. На сходах граждан поднимались вопросы по предупреждению террористической, экстремистской деятельности, повышения бдительности населения.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. На 8 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки количество – 2.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 16.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год – 27,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило  24,1 рублей или  86,38 процента.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Владимировского  сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество обученных должностных лиц Владимировского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» – плановое значение - 2 человека, фактическое значение- 2 человека.

Показатель 2 «Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1 «Количество обученных лиц по повышению объемов знаний и навыков в области пожарной безопасности» – плановое значение - 40 человек, фактическое значение- 2 человек.

Показатель 2.1 «Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение –12 единиц.

Показатель 2.2 «Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму в целях укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 100 единиц,  фактическое значение – 100 единиц.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Владимировского сельского       поселения» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 3.2 «Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,86_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

24,1 тыс. рублей / 27,9 тыс. рублей = 0,86.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,86/1=0,86, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,86 х 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Владимировского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение антитеррористической защищенности территории, формирование толерантного сознания и поведения среди населения Владимировского сельского поселения | На 141 по дворовом обходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа антитеррористической защищенности территории, формирование толерантного сознания и поведения среди населения Владимировского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Владимировского сельского поселения | На 141 по дворовом обходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Владимировского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах, профилактика

- терроризма и экстремизма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | всего | 27,9 | 27,9 | 24,1 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 27,9 | 27,9 | 24,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 19,7 | 19,7 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 19,7 | 19,7 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 19,7 | 19,7 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
|  | внебюджетные источники | - 5,2; 5,2. | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных должностных лиц Владимировского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц по повышению объемов знаний и навыков в области пожарной безопасности | единиц | 7 | 40 | 2 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| 2.2 | Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму в целях укрепления межнационального согласия | единиц | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Владимировского сельского поселения; | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 | 12 | - |

Приложение № 4

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Владимировского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

- на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма

- пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 12 месяцев  2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 19,7 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 0,3 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 19,7 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 0,3 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава администрации поселения –Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведено 5 заседаний КЧС, на 99 по дворовых обходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма» | Глава Администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 тыс. рублей |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Проведена информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории, формирование толерантного сознания и поведения среди населения Владимировского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | На 99 по дворовых обходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения Владимировского сельского поселения | Х | 31.12.2024 | X | X | Х | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 0,5 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 0,5 тыс. рублей |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава администрации поселения -Изварин А.А. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | На 99 по дворовых обходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Заключен муниципальный контракт на изготовление листовок «Выход на лед опасен» (№63 от 19.11.2024) | Х | 31.12.2024 | X | X | Х | Х | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Глава администрации поселения Изварин А.А., инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С.) | X | X | X | 27,9 | 27,9 | 24,1 | 24,1 | 3,8 тыс. рублей |