Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За 12 месяцев 2015 года прошли повышение квалификации Глава поселения и трое специалистов админис-трации по следующим направлениям: охране труда, управление закупками в контрактной системе, обеспечение деятель-ности контрактных управляющих | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное испол-нение возложенных заданий на муници-пальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управлен-ческого труда активи-зирует приток на муниципальную службу, как молодых специа-листов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За отчетный период проведено 16 сходов граждан, 13 заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов, согласно административным регламентам оказана 1465 муниципальная услуга, отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение 12 месяцев было принято 124 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 12 месяцев принято 4 письменных обращения граждан, 12 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. Заключено четыре договора по повышению квалификации специалистов администрации и Главы поселения (договор №435 от 10.03.2015г.; №24 от 10.11.2015 (УПК/15); №24/1 (УПК/15); № 24/023 от 24.11.2015. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 69,5 | 69,5 | 69,4 | 69,4 | 0,1 тыс. руб. |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | Проведенный социологический опрос деятельности администрации поселения характеризуется как удовлетворительный, работа специалистов оценена хорошо. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 12 месяцев заключено 12 договоров на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Владимировского сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 57,5 | 57,5 | 57,4 | 57,4 | 0,1 тыс. руб. оплата за фактически оказанные услуги |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru На сайте все граждане могу задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте (мун. контракт №48 от 10.12.2014г.) и в районной газете. За 12 месяцев заключено 12 договоров по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления (договор №19 от 05.03., №20 от 19.03., №21 от 18.04., № 22 от 30.04., №23 от 21.05., №24 от 14.06.2015г.). | X | 31.12.2015 | X | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За 12 месяцев 2015 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 31.12.2015 | X | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 125,0 | 125,0 | 124,9 | 124,9 | 0,1 тыс.руб. |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 23.10.2013 № 98.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 125,0 тыс. руб. В 2015 году заключено 16 договора на сумму 88,9 тыс. рублей и 1  муниципальный контракт на сумму 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,9 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 31,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено и выполнено три основных мероприятия:

1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»;

1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». В 2015 году заключено 4 договора на сумму 31,5 тыс. рублей по повышению квалификации специалистов администрации и Главы поселения. Фактическое освоение средств составило 31,5 тыс. рублей или 100%;

1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения».

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2015 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 16 сходов граждан, 13 заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов, согласно административным регламентам оказана 1465 муниципальная услуга, отнесенная к вопросам местного самоуправления;

- принято 124 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения;

- проведены приемы населения по личным вопросам, принято 4 письменных обращения граждан, 12  устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу;

- заключено четыре договора по повышению квалификации  специалистов администрации и Главы поселения по охране труда, управление закупками в контрактной системе, обеспечение деятельности контрактных управляющих.

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – подпрограмма 2) в 2015 году предусмотрено 69,5 тыс. рублей. Заключено 12 договор на сумму 57,4 тыс. рублей и 1 муниципальный контракт на сумму 12,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 69,4 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено 3 основных мероприятия:

- 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении»

- 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию» - заключено 12 договоров на публикацию нормативно-правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации в районной газете «Красносулинский вестник» на сумму 57,4 тыс.рублей;

-  2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» - заключен муниципальный контракт для отражения прозрачности деятельности органа местного самоуправления на официальном сайте Владимировского сельского поселения в сети Интернет на сумму 12,0 тыс.рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 12 месяцев 2015 г. достигнуты следующие результаты:

- деятельность органа местного самоуправления оценена на удовлетворительно;

- прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте и в районной газете.

На реализацию подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3) в 2015 году предусмотрено 24,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 « Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»), выполненное в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 12 месяцев 2015 г. достигнуты следующие результаты:

- назначенная выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения произведена в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год по итогам 12 месяцев 2015 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации государственной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по итогам 12 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                              А.В.Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.