Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. |  |  | X | X | X | 545,9 | 545,9 | 545,5 | 375,7 | 0,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. |  |  | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; фондов применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов. Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 545,9 | 545,9 | 545,5 | 375,7 | 0,4 в связи с фактически сложившимися расходами |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. |  |  | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки, викторины различной тематики, акция «Читаем детям о войне», день информации по медицинской теме, «Терроризм – угроза обществу», круглый стол «Поймем мы друг друга». Обслужено 1112 читателей, количество посещений библиотек составило 8942 человек, услуги книговыдачи 19000 экземпляров. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников библиотек составили 403,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 7 договоров на предоставление коммунальных услуг (№7086 от 30.12.14г), услуг связи (договор №SHAОО928 от 30.12.14г., №7600615934002 от 27.04.12г.), информационно-консультационных услуг (№17420174/15 от 18.02.15г, подписка на периодические издания (договор №3 от 15.04.14г), обслуживание по ремонту компьютера 30.12.14г.), приобретение твердого топлива (№17 от 08.09.15г.) приобретение канц.товаров (№ 18 от 15.10.15 г), приобретение программного обеспечения (№ 15 от 10.12 15 г.), на общую сумму 103,4 тыс. рублей. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. |  | X | X | X | 1905,8 | 1905,8 | 1905,3 | 1286,6 | 0,5 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1905,8 | 1905,8 | 1905,3 | 1286,6 | 0,5 в связи с фактически сложившимися расходами |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. |  | Из общего числа мероприятий проведены: Митинг Памяти 14 февраля 70- летия освобождения ст. Владимировская от фашистских захватчиков; ко Дню Победы цикл мероприятий (митинги, концерты, беседы); участие в районном смотре на базе х. Б-Федоровского СК «Культура Дона в творчестве народа», к значимым праздникам поселения подготовлены и проведены концертные программы, «Донской земли любимый уголок», «Детской казачьей олимпиаде», праздновании Дня города Красного Сулина, День пожилого человека, День матери, провели 11 новогодних мероприятий.. Всего проведено 797 мероприятий, которые посетили 71000 человек, в организации мероприятий принимали 5140 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1487,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд был заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №7087 от 30.12.14г.), информационно-консультационных услуг (№17420175/ 15 от 18.02.15 г.), подписка на периодические издания (№ 15 от 24.04.15 г.), приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров (№ 70 от 30.12.14 г., № 69 от 30.12.14 г., № 101 от 30.12.14 г.), программного обеспечения (№ 15НБ71 от 30.03.15 г.,01.06.15 г. №1742007914 от 31.12.13 г.), приобретение твёрдого топлива (№ 19 от 08.09.15 г.) произведён ремонт печей СДК станицы Владимировской (договор № 1-4 от 10.07.15 г.), приобретены услуги по ремонту офисной техники (№ 89 от 30.12.14 г.) приобретение хозяйственного инвентаря (№ 61 от 30.12.14 г.), материалов для ремонта печей (№ 291 от 30.12.14 г.) приобретены ели для проведения новогодних праздников (авансовый отчёт №5) на общую сумму 344,4 тыс. рублей. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | X | X | X | 2451,7 | 2451,7 | 2450,8 | 1662,3 | 0,9 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Владимировского сельского поселения (глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 2451,7 | 2451,7 | 2450,8 | 1662,3 | 0,9 |
|  |  |  | Участник 1- МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» (директор Карева Г.П.) |  | X | X | X | 545,9 | 545,9 | 545,5 | 375,7 | 0,4 |
|  |  |  | Участник 2 – МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Карецкая С.А.) |  | X | X | X | 1905,8 | 1905,8 | 1905,3 | 1286,6 | 0,5 |

Директор  МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения»                                                                                  Карева Г.П.

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры»                                                                                                            Карецкая С.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2451,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2450,8тыс. рублей или 99,98%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником 1 - МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения», Участником 2 - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 43 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 545,9 тыс. рублей. В 2015 году заключено  договоров на сумму 103,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 545,5тыс. рублей или 99,93 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия- развитие библиотечного дела (обеспечения доступа населения к библиотечному фонду, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1905,8 тыс. рублей. Заключено  договоров на сумму 344,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1905,3  тыс. рублей или 99,97 %%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Директор  МБУК КСР

«Библиотека Владимировского сельского поселения»                                               Карева Г.П.

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры»                                                             Карецкая С.А.