Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Заключен Муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Владимировского сельского поселения. Работы по контракту начнутся в третьем квартале текущего года. За истекший период произведены работы по уборки мусора и обкос придорожной полосы внутрипоселковых дорог поселения договор №4 от 09.04.2014г. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 707,2 | 23,3 | 448,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Мероприятия по ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не производились в первом полугодии 2014 года | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Мероприятия по данной категории не производились в первом полугодии 2014 года | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Владимировского сельского поселения на сумму 424,8 тыс.руб. Проведены работы по уборке придорожной полосы с заключением договоров на выполнение услуг на сумму 23,3 тыс.руб. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Мероприятия по изготовлению дорожных знаков и дорожной разметки намечены на второе полугодие 2014 года | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 24,0 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Изготовление листовок по пропаганде дорожного движения намечено в 4 квартале 2014 года. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3,0 | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Планируется изготовить дорожные знаки, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, а также изготовление памяток о безопасности дорожного движения и распространения их среди образовательных учреждений поселения. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин