Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

отчетный период  01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 17,3 | 17,3 | 12,6 | 12,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. ( Глава поселения Изварин А.В.) | Проводится информационно- разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. (Приобретены 3 ранцевых огнетушителя по муниципальному контракту №17420365/15 от 06.06.2015г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 17,3 | 17,3 | 12,6 | 12,6 |
| 3. | Контрольное событие программы 1.1 | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС, на сходах граждан (17) проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 99,3 | 99,3 | 73,3 | 97,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключены договора №6 и 6/1 от 30.03.2015г. на обучение должностных лиц действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям чрезвычайных ситуаций. Проведено обучение руководящего состава | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 1,3 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (соглашение №3 от 30.10.2014г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 95,7 | 95,7 | 72,0 | 95,7 |
| 7. | Контрольное событие программы 2.1 | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц, на приобретение противопожарного инвентаря. Оформлены стенды по ГО и ЧС, проведены заседания КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения. | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан (27) проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения приобретены (дог. №5 от 10.07.15г.) и размещены таблички «Купаться запрещено» | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 10. | Контрольное событие программы 3.1. | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан (27) проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, размещены таблички «Купаться запрещено» | Х | 30.09.2015 | X | X | X | - |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 123,6 | 123,6 | 92,8 | 116,6 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин