Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период  01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 31,0 | 31,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | Специалисты администрации прошли обучение по охране труда (договор №435 от 10.03.2015г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 31,0 | 31,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу, как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За отчетный период проведено 8 сходов граждан, 12 заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов, согласно административным регламентам оказана 792 муниципальная услуга отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение 9 месяцев было принято 81 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 9 месяцев принято 2 письменных обращения граждан, 9 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 37,4 | 37,4 | 27,0 | 31,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведенный социологический опрос деятельности администрации поселения характеризуется как удовлетворительный, работа специалистов оценена хорошо. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 9 месяцев заключено 6 договоров на опубликование нормативно – правовых актов и информация для жителей Владимировского сельского поселения (договор №19 от 05.03., №20 от 19.03., №21 от 18.04., № 22 от 30.04., №23 от 21.05., №24 от 14.06.2015г.). | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 25,4 | 25,4 | 19,0 | 19,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru/// На сайте все граждане могу задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения (мун. контракт №48 от 10.12.2014г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 |
| 10. | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах, официальном сайте и районной газете. За 9 месяцев заключено 6 договоров по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 30.09.2015 | X | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 24,0 | 24,0 | 16,0 | 24,0 |
| 13. | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За 9 месяцев 2015 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.09.2015 | X | Х | Х | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 92,4 | 92,4 | 54,0 | 66,0 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин