Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

отчетный период  01.10.2015 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | X | X | X | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 11 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 399,6 тыс. руб., в том числе по земельному налогу поступило 278,9 тыс. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | На 2015 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 11 заседаний. В 2015 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 3 064,7 | 3 064,7 | 1 884,5 | 1939,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Разработано 3 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1456,7 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 377,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 28 договоров на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, информационно-консульта-ционных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, твердого топлива на общую сумму 303,5 тыс. рублей (договора №2184 от 01.01.15г., №679223 от 01.01.15г., №1/246 от 01.01.15г., №SHA00926 от 01.01.15г., №4от 01.01.15г., №1 от 20.01.15г., №2 от 20.01.15г., №5 от 14.02.15г, №17420/73/15 от 24.02.15г, №6 от 21.02.14г., №б/н от 17.02.15г., №14МБ507 от 30.03.15г., №334-к от 01.04.15г, №15СБ от 09.04.15г., №12 от 18.04.15г, №17 от 18.05.15г, №17420365/15 от 06.06.15г, №64 от 18.06.15г., №17420024/15УЦ от 19.06.15г., №24 от 17.06.15г. №28 от 14.07.15г., №29 от 15.07.15г, №34 от 10.08.15г, №18 от 08.09.15г., №36/2 от 15.09.15г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3 112,7 | 3 112,7 | 1 920,1 | 1 951,5 |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 41,4 | 41,4 | 30,6 | 41,4 |
| 10. | Мероприятие 2.4.1. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 41,4 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 20,7 | 20,7 | 15,3 | 20,7 |
| 11. | Мероприятие 2.4.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 20,7 | 20,7 | 15,3 | 20,7 |
| 12. | Мероприятие 2.4.3. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - |  |
| 14. | Контрольное событие программы 2.1. |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Разработано 5 нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 15. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | - | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 5 014,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 18. | Контрольное событие программы |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 19. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | X | X | 3 154,1 | 3 154,1 | 1 950,7 | 1 992,9 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин