Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 01.07.2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Специалисты администрации прошли обучение по охране труда (договор №435 от 10.03.2015г.) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 26,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За первое полугодие проведено 5 сходов граждан, 8 заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов, согласно административным регламентам оказана 543 муниципальная услуга отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение первого полугодия было принято 43 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за первое полугодие принято 2 письменных обращения граждан, 8 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | X | 1 полугодие 2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение социологического опроса оценки населения Владимировского сельского поселения о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведенный социологический опрос деятельности администрации поселения характеризуется как удовлетворительный, работа специалистов оценена хорошо. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в СМИ, подлежащих опубликованию | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л., (Глава поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За первое полугодие заключено 6 договоров на опубликование нормативно – правовых актов и информация для жителей Владимировского сельского поселения (договор №19 от 05.03., №20 от 19.03., №21 от 18.04., № 22 от 30.04., №23 от 21.05., №24 от 14.06.2015г.). | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 25,4 | 18,2 | 18,2 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Тищенко Н.В. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru/// На сайте все граждане могу задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения (мун. контракт №48 от 10.12.2014г.) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 12,0 | 5,0 | 12,0 |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах, официальном сайте и районной газете. За первое полугодие заключено 6 договоров по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 1 полугодие 2015 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 24,0 | 10,0 | 24,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За 1 полугодие 2015 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 1 полугодие 2015 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин