Отчёт об исполнении плана реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры»

Отчётный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развития культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Х | Х | Х | 4960,2 | 4960,2 | 957,6 | 2506,8 | 2453,4 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Основное мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4960,2 | 4960,2 | 957,6 | 2506,8 | 2453,4 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Контрольное событие   муниципальной программы | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова | Из общего числа мероприятий проведены: Театрализованный праздник: «Рождественский перезвон», «Колядки» Дискотека «Я танцую», Митинг «Пробитый пулями февраль», Концерт «Солдатам Отечества», Театрализованный праздник «Масленичный разгуляй», Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», Театрализованный праздник «Проводы казака в армию», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Митинг «Память сердца», Праздничный концерт «С праздником победы», Праздничная концертная программа «Мой дом Россия», Визиты милосердия «Подарим радость детям», Цикл бесед «Дружба и конфликт», Познавательная программа «Что такое Вежливость», Экологический праздник «Моя зеленая планета», Вечер поэзии «Мои любимые стихи», Акция. Благоустройство территории станицы «Мы славим Родину трудом», Встреча с людьми разных профессий «Такие разные профессии», Беседа за круглым столом «Терроризм угроза всего общества», Антитабачный квест «Нет табаку!», Спортивно – оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», День молодежи «Звезды зажигаются у нас», Фото выставка «Простой герой уже солдат» и др.;  Всего проведено: 380 мероприятия, которые посетили: 39 716 человек, в организации мероприятий принимали: 43 506 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований, участников 173 человека.  Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 800,3 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270200695 от 29.12.17г.) на сумму 43500 руб., приобретение канцтоваров (№4 от 20.02.18 г., №7 от 16.04.18 г.,) на сумму 9642,80 руб., хозяйственных товаров (№ 8 от 17.04.18 г., № 1 от 24.04.18 г.,) на сумму 14383,00 руб., программного обеспечения (№17420065/18 от 16.03.18г.; №12 от 17.04.18г.) на сумму 7349 руб., приобретение чернил для принтера на сумму 2495 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 01.01.18г.,№2 от 01.01.18г., №3от01.01.18г., №4от 01.03.18г.,№5 от 01.03.18г.,№6 от01.03.18г., №7 от 01.05.8г., №8 от 01.05.18, №9 от20.04.18) на сумму 89405,79 руб., был заключен договор подготовку ПСД на строительство клуба (№20 от 26.06.18) на сумму 2 340 000,00 руб.) | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной  программе.** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова). | Х | Х | Х | 4960,2 | 4960,2 | 957,6 | 2506,8 | 2453,4 тыс. рублей |

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие культуры»**

**отчетный период - 6 месяцев 2018 г.**

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4 960,2 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018г. заключено 17 договоров на сумму 2 506,8 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 957,6 тыс. рублей или 19,3 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма – «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 4 960,2 тыс. рублей. Заключено 17 договора на сумму 2 506,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 957,6 тыс. рублей или 19,3%.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Театрализованный праздник: «Рождественский перезвон», «Колядки» Дискотека «Я танцую», Митинг «Пробитый пулями февраль», Концерт «Солдатам Отечества», Театрализованный праздник «Масленичный разгуляй», Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», Театрализованный праздник «Проводы казака в армию», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Митинг «Память сердца», Праздничный концерт «С праздником победы», Праздничная концертная программа «Мой дом Россия», Визиты милосердия «Подарим радость детям», Цикл бесед «Дружба и конфликт», Познавательная программа «Что такое Вежливость», Экологический праздник «Моя зеленая планета», Вечер поэзии «Мои любимые стихи», Акция. Благоустройство территории станицы «Мы славим Родину трудом», Встреча с людьми разных профессий «Такие разные профессии», Беседа за круглым столом «Терроризм угроза всего общества», Антитабачный квест «Нет табаку!», Спортивно – оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», День молодежи «Звезды зажигаются у нас», Фотовыставка «Простой герой уже солдат» и др.;

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

**Директор МБУК**

**«Владимировский сельский Дом культуры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.М. Кравцова/**