Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

отчетный период  6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 17,1 | 17,1 | 00,0 | 00,0 | 17,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 17,1 | 17,1 | 00,0 | 00,0 | 17,1 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава поселения –Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены 5 заседаний КЧС, на 22 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 100,1 | 100,1 | 56,5 | 97,0 | 43,6 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Владимировского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 3,6 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 3,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (соглашение №3 от 30.10.2014г.) | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 96,5 | 96,5 | 56,0 | 96,5 | 40,5 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Оформлены стенды по ГО и ЧС, приобретен плакат с алгоритмом действий в случае ЧС (дог. №28 от 28.04.2016г.), проведены 5 заседаний КЧС и ОПБ, на 22 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на общую сумму 96,5 тыс. руб. | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Х | Х | Х | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения -Изварин А.В. Инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С. | На 22 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено» (договор №18 от 07.06.16г.) | Х | 30.06.2016 | X | X | Х | Х | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Глава поселения Изварин А.В., инспектор ГО ЧС Изварина Ю.С.) | X | X | X | 124,4 | 124,4 | 63,7 | 104,2 | 60,7 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                                                 А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор по ГО и ЧС Изварина Ю.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Владимировского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 96.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 124,4 тыс. рублей. В 2015 году заключено 2 договора на сумму 7,7 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 96,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,7  тыс. рублей или 51,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 16.12.2015 № 62 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено 17,1 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в третьем квартале.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольные события подпрограммы 1 выполнены в установленные сроки. В результате оформлены  стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 100,1 тыс. рублей. За 6 месяцев 2016 года заключен 1 договор на сумму 0,5 тыс. рублей и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 96,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 56,0 тыс. рублей или 58,03 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 7,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7,2 тыс. рублей или 100 %. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                              А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ – Изварина Ю.С.