Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 157,4 | 157,4 | 113,1 | 113,1 | 44,3 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2016 год не запланировано | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по текущему ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие. Произведено ограждение санитарной зоны охраны артезианской скважины ст. Владимировская. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 157,4 | 157,4 | 113,1 | 113,1 | 44,3 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области» и назначены публичные слушания. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За отчетный период было заключено девять договоров на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на: - обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения (договор №73/066/02/95, №74/066/02/55 от 27.01.2016г., №461/006/01/4 от 03.08.16г., №462/066/03/657 от 03.08.16г., №474/066/03/685 от 25.08.16г., №475/066/02/182 от 25.08.16г.); - текущий ремонт центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (договор б/н от 21.02.2016г., №б/н от 13.04.16г.); - приобретены строительные материалы для ограждения санитарной зоны охраны артезианской скважины ст. Владимировская (дог. №11 от 29.03.16г.); Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 336,0 | 1 336,0 | 862,1 | 1 177,3 | 158,7 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 919,0 | 919,0 | 530,1 | 839,8 | 79,2 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 71-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретен режущий аппарат к роторной косилке и комплектующие к трактору. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 387,0 | 387,0 | 321,5 | 327,5 | 59,5 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведено 7 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 2 договора на проведение мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения - договор №б/н от 21.02.16г., мун. контракт №12 от 08.04.16г.; Произведен сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок поселения – договор № 38м/16 от 30.03.16г. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №44/066/02/44 от 13.01.16г.); Посажено 70 саженцев деревьев. Был заключено 7 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка снега от административных зданий - договор №1 от 11.01.2016г., уборка мусора – договор № 4 от 01.03.16г., обкос сорной растительности - договор № 6 от 10.05.16г., №12 от 01.08.16г., ограждение зоны санитарной охраны артезианской скважины - договор №5 от 01.03.16г.; замена ламп уличного освещения – договор № 11 от 01.06.16г.). На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено 8 договоров (хозяйственные товары мун. контракт №13 от 14.04.16г., № 20 от 27.06.16г.; запчасти к бензотримеру - мун.контр. №18 от 25.05.16г., режущая аппаратура к роторной косилки – договор №651/см от 22.06.16г.; запчасти к технике – договор № 652/см от 22.06.16г.; дизельное топливо -мун. контр. №14 от 14.04.16г.; страхование техники – договор №038360711/8023/5 от 10.06.16г.; скамейка и урны - договор № 15 от 22.04.16г.). | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 493,4 | 1 493,4 | 975,2 | 1 290,4 | 203,0 |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                  А.В. Изварин

Исполнитель

Ведущий специалист  Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 №  95.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1493,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 году заключено 28 договоров на сумму 1290,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 975,2 тыс. рублей или 65,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 16.12.2015 № 64 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»  на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2016 год предусмотрено 157,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» на 2016 год не запланировано, мероприятия 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и 1.4. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок.

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2016 году заключено 9 договоров на сумму 157,4 тыс. рублей на обследование и дезинфекцию источников водоснабжения, на проведение ремонтных работ и замене труб сети водоснабжения ст. Владимировская, на приобретение труб и комплектующих к ним, приобретение строительных материалов для ограждения санитарной зоны охраны артезианской скважины ст. Владимировская. Фактическое освоение средств составило 113,1 тыс. рублей или 71,9 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2016 г. достигнуты следующие результаты:

- поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана   методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов.  На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты  за коммунальные услуги населения, предоставления льгот;

- в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения;

-  произведены работы по ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2016 году предусмотрено 1336,0 тыс. рублей. Заключено 19 договоров на сумму 1173,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 862,1 тыс. рублей или 64,5 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 3 договора на проведение  мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения на сумму 530,1 тыс. рублей или 67,7%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключен договор на ликвидации несанкционированных свалок территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) за счет средств поселения на сумму 10,0 тыс. рублей или 33,33% ;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, на приобретение запасных частей для бензотриммера, на проведение страхования транспорта, приобретение дизельного топлива, приобретение хоз. товаров для проведения субботников и благоустроительных работ, приобретение режущей аппаратуры к роторной косилки на сумму 321,5 тыс. рублей или 83,1%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2016 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 7 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- заключены  договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности).

-  для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы;

-  проведены бактериологические исследования и дезинфекции воды в колодцах населенных пунктов поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                              А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.