РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013                                            № 27                             ст. Владимировская

Об утверждении отчета о ходе реализации

работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие      физической      культуры      и

массового    спорта   во    Владимировском

сельском  поселении  на  2011-2014  годы»

по результатам  за 2012 год

В соответствии  с постановлением Главы Администрации Владимировского сельского поселения от 19.10.2009 № 83 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования  Владимировское сельское поселение», их формирования и реализации,  порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Владимировское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                       Изварин А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 11.03.2013 №  27

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и массового спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные  результаты.

На реализацию муниципальной  долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств местного бюджета в сумме 71,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 50,1 тыс. рублей (70,6 %), в том числе на проведение спортивно-массовых мероприятий – 22,8 тыс. руб. и  на развитие материальной и спортивной базы поселения – 27,3 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- Участие в следующих спортивно-массовых мероприятиях:

- сельская спартакиада «Здоровье» (февраль);

- соревнования по футболу на кубок Героя Советского Союза Саламатина (май, п. Киселево);

- соревнования по волейболу на кубок Героя Социалистического труда Кравцова С.М. (май, п. Киселево);

- соревнования по футболу на приз газеты «Красносулинский вестник» (октябрь);

- соревнования по футболу на кубок Главы Красносулинского района Альшенко Н.А. (октябрь);

- спартакиада муниципальных служащих Красносулинского района (декабрь);

- соревнование на приз газеты «Криница» (декабрь).

2.Организация предоставления транспортных услуг по перевозке спортсменов к местам проведения соревнований.

Муниципальная политика в развитии спортивно-оздоровительных занятий среди населения в поселении осуществлялись в следующем направлении:

1. Информационно-агитационная поддержка идей здорового образа жизни. Проводятся мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

II. Меры по реализации Программы.

В течении финансового года в Программу изменения не  вносились.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 71,0 тыс. руб. , использовано 50,1 тыс. руб. , что составило 70,6 %

Анализ результатов работы показывает, что по статистическим данным на 01.01.2013 процент занимающихся физической  культурой  составляет  15,3 %

( 429 чел.) от  числа  жителей  поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2,

IV. Дальнейшая реализация Программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- увеличение числа занимающихся человек физической культурой и спортом;

- расширение доступности занятий физической культурой и спортом;

- обеспечение дальнейшего развития на территории Владимировского сельского поселения физической культуры и спорта среди молодежи как важного средства оздоровления и физического совершенствования, профилактики негативных проявлений в молодежной среде;

- использование современных методик воздействия на общественное мнение с учетом роста интереса к спорту, повышения престижности здорового образа жизни, расширения доступности спортивных сооружений.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач, предлагается:

- с целью повышения эффективности пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни обеспечить выполнение плана мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

- повышение качества пропагандистской работы по физической культуре и спорту, здорового образа жизни, реализацию информационно- пропагандистских кампаний.

Данные подходы и направления обеспечат создание новой системы физкультурно-спортивного воспитания населения, реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Инспектор                                            Лучников В.С.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 71,0 | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 50,1 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 20,9 тыс. руб. |
| 1. | Спортивная и физическая оздоровительная деятельносить | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 0,0 |
| 2 | Развитие материальной и спортивной базы поселения | 48,2 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 27,3 | 0 | 0 | 27,3 | 0 | 20,9 тыс. руб. экономия сложилась в связи с отсутствием фактических расходов |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы»

за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
|  | Показатель результативности: численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 429 | 422 | - 7 |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями во Владимировском сельском поселении | единиц | 9 | 9 | 0 |
|  | Обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.м | 2,2 | 2,2 | 0 |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 15,3 | 15,1 | - 0,2 |