Российская Федерация

Администрация

Владимировского сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2015 г.                                        № 4              ст. Владимировская

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Владимировского сельского поселения в 2015 году

Во исполнение плана основных мероприятий о подготовке к пожароопасному периоду 2015 г. на территории Красносулинского района, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План  мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Владимировского сельского поселения  в 2015 году.

2. Специалисту по вопросам пожарной безопасности ГО ЧС обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в библиотеках Владимировского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Владимировского

сельского поселения                                                                А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации Владимировского

сельского поселения

от 15.01.2015 № 4

План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Владимировского сельского поселения

в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать агитационные материалы (буклеты, листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории поселения. | Специалист вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС | 1 квартал 2015 г. |
| 2 | Обеспечить готовность сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных ландшафтными пожарами. | Руководители организаций, предприятий на территории Владимировского сельского поселения | В течение пожароопасного периода 2015 г. |
| 3 | Обеспечить подготовку к пожароопасному периоду противопожарного инвентаря. | Специалист вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2015 г. |
| 4 | Разместить на официальном сайте Администрации Красносулинского района информацию о недопустимости выжигания сухой растительности на территории Владимировского сельского поселения | Специалист вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2015 г. |
| 5 | Организовать информационно-разъяснительную работу с населением в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | Специалист вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2015 г. |
| 6 | Организация и проведение работ по очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности | Специалист 1 категории по благоустройству Рудаковой Н.Л. руководители организаций и предприятий Вла сельского поселения, жители Киселевского сельского поселения | май-октябрь 2015 г. |
| 7 | Провести оценку эффективности мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода 2015 г. и проинформировать о результатах проделанной работы председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красносулинского района. | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС | 01.12.2015г. |

Специалист  вопросам

пожарной безопасности ГО и ЧС                                              Ю.С. Изварина