РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019                                                        № 30                                        ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Владимировского сельского поселения                                                             Т.А. Шубина

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 28.03.2019 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за 2018 год.

В целях развития массовой физической культуры и спорта; совершенствования системы физического воспитания населения; развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.10.2013 № 99, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- среди команд поселения было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона, где  семнадцатый год команды поселения занимают 1 место. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения»:

- среди спортсменов команд поселения было проведено 19 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 216 человек, по сравнению с 2017 годом увеличение количества участников соревнований составило 32 человека;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. На что потрачено бюджетных средств 9,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»:

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- приобретены спортивная форма на сумму 28,7 тыс. рублей и спортивный комплекс на сумму 67,9 тыс. рублей;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год по итогам 12 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в течение года не требовалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения на 139,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 135,8 тыс. рублей или 97,4 процента.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан Владимировского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Владимировского сельского поселения» – плановое значение – 36%, фактическое значение – 36%.

Показатель 2. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении» – плановое значение -0,5, фактическое значение -2,2.

Показатель 1.1. «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение -90%, фактическое значение- 90%.

Показатель 2.1. «Доступность объектов массового спорта для жителей Владимировского сельского поселения» – плановое значение – 0,5, фактическое значение – 0,7.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

135,8 тыс. рублей / 139,4 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,97=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2018 | 01.01. 2014 | 31.12. 2018 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов, День Физкультурника. (авансовые отчеты №1-14) | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2018 | 01.01. 2014 | 31.12. 2018 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения На приобретение спортивного инвентаря и формы заключено 2 договор | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Владимировского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- За 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 139,4 | 139,4 | 135,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 139,4 | 139,4 | 135,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | всего | 42,8 | 42,8 | 39,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,8 | 42,8 | 39,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | всего | 42,8 | 42,8 | 39,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,8 | 42,8 | 39,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Владимировского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 36,0 | 36,0 | 36,0 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении. | м2/1 житель | 2,2 | 0,5 | 2,2 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Владимировского сельского поселения. | м2/1 житель | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - |

Приложение № 4

- отчету о реализации муниципальной программы

- Владимировского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 42,8 | 42,8 | 39,2 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Владимировского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 42,8 | 42,8 | 39,2 | - | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов, День Физкультурника. (авансовые отчеты №1-14) | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Рост материальной и спортивной базы поселения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. На приобретение спортивного инвентаря и формы заключено 2 договора | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Инспектор Лучников В.С. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 139,4 | 139,4 | 135,8 | 96,6 | 3,6 тыс. рублей |