РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.05.2015                         	                 № 21                                 ст. Владимировская

О внесении изменений в

распоряжение Администрации

от 05.11.2014 №39

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 29.10.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                      А.В. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации Владимирвоского

сельского поселения

от 18.05.2015  № 21

План реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

"Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство " на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2015 | 309,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администрация Владимировского сельского поселения | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Владимировского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2015 | 309,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Владимировского сельского поселения | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по газификации | Администрация Владимировского сельского поселения | Повышение уровня жизни населения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2015 | 2139,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Владимировского сельского поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2015 | 1184,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184,7 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Владимировского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2015 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Владимировского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 914,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,5 |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Владимировского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания | Администрация Владимировского сельского поселения | Создание комфортной среды и мест общего пользования населения поселения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО: |  |  | 2015 | 2448,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2448,3 |